## 0.表紙
施工計画書
| 工事名 |  | 緊急防災対策河川工事の内調整池等浚渫工事（週休2日）
| 路線等の名称 |  | 一級河川 庄内川水系青木川 青木川放水路 般若川調整池始め
| 工事場所 |  | 江南市飛高町宮町地内始め
| 工期 |  | 令和6年12月16日~令和6年3月5日
| 請負代金額 |  | 22935000 | 円(消費税を含む)
目 次
| (1) | 実施工程表………………………………………………………
| (2) | 現場組織表………………………………………………………
| (3) | 安全管理…………………………………………………………
| (4) | 指定機械及び主要機械(船舶)…………………………………
| (5) | 主要資材…………………………………………………………
| (6) | 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)………
| (7) | 施工管理計画……………………………………………………
| (8) | 緊急時の体制及び対応…………………………………………
| (9) | 交通管理…………………………………………………………
| (10) | 環境対策…………………………………………………………
| (11) | 現場作業環境の整備(イメージアップ)…………………………
| (12) | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法………
| (13) | その他……………………………………………………………
請負者 |  | 株式会社新栄重機
| 住所 | 小牧市常普請１丁目１２７番地 |  | 0568-72-4224
発注者 |  | 愛知県 一宮建設事務所 |  | 0586-72-1416
工事か業務委託の二択
施工計画書：工事名、工事場所
業務計画書：業務名、業務場所
設計書＋契約書を読み込ませて
施工計画書or業務計画書を出力する

## 1.実施工程表
1. 実 施 工 程 表
省略

## 2.現場組織表
2. 現 場 組 織 表
(ア) 現場組織表
[5 empty] | 設計図書の照査 |  | 伊藤 雄二
[6 empty] | 工程管理 | 兼松 健太
| 現場代理人 |  | 主任技術者
[6 empty] | 品質管理 | 兼松 健太
| 兼松 健太 |  | 伊藤 雄二
|  |  |  | 施工管理 |  | 出来形管理 | 兼松 健太
| ℡090-9929-9565 |  | ℡090-2995-8152
[6 empty] | 写真管理 | 兼松 健太
| 昼夜間同上 |  | 昼夜間同上
[6 empty] | 測量 | 兼松 健太
[6 empty] | 建設副産物管理 | 川井香奈子
[6 empty] | 重機管理 | 兼松 健太
機械管理
[6 empty] | 機械器具管理 | 兼松 健太
[6 empty] | 事務管理 | 川井香奈子
|  |  |  | 事務管理 |  | 労務管理 | 山口正好
[6 empty] | 資材管理 | 伊藤 雄二
[6 empty] | 労務安全管理 | 兼松 健太
|  |  |  | 安全管理 |  | 交通安全管理 | 兼松 健太
[6 empty] | 安全巡視員 | 伊藤 雄二
|  |  |  | 交通管理 |  | ㈱アイアール
| 注1) | 品質証明員は、特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に配置
(標準仕様書p1-19第1編1-1-23品質証明 参照)

## 3.安全管理
3. 安 全 管 理
(ア) | 工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止及び疾病を予防するとともに
第三者に対する公衆災害を防止するため、安全管理の組織を下図のとおりとします。
また、作業主任者一覧表を、工事現場の関係労働者が見やすい箇所に掲示します。注1)
店社安全衛生管理者
に準ずる者 注2)
伊藤 雄二
| 統括安全衛生責任者 |  |  |  | ㈱アイアール | 交通誘導作業主任者
| に準ずる者 注2) |  |  |  | 安全衛生責任者 | 田村 充治
| 今村 昌根 |  |  |  | に準ずる者 注2)
横山 亜夕子
元方安全衛生管理者
に準ずる者 注2)
兼松 健太
注1) |  | 作業主任者一覧表には、労働安全衛生規則第18条の規定により、作業主任者の氏名
及びその者に行なわせる事項を記載する。
注2) |  | 「に準ずる者」は、現場で作業する者が、常時10～49人の場合、配置する。
詳しくは、「中規模建設工事現場における安全衛生管理指針」(平成5年3月31日付け
基発第209号 労働省労働基準局長 中規模建設工事現場における安全衛生管理の
充実について)による。

## 3-2.安全管理
3. 安 全 管 理
(イ) 安全活動を下表のとおり実施します。
| 安全活動の内容 |  | 場所 | 参加者 | 頻度 | 摘要
| 朝礼 |  | 現場 | 全現場作業従事者 | 毎日
| 作業ミーティング |  | 現場 | 職長 | 毎日
| KY活動 |  | 現場 | 全現場作業従事者 | 毎日
| 作業手順打合せ |  | 現場 | 各現場作業従事者 | 随時
| 休憩後安全指導 |  | 現場 | 各現場作業従事者 | 毎日 午前・午後各15分
| 新規入場者教育 |  | 事務所 現場 | 新規入場者 | 随時
| 安全教育・安全訓練 |  | 事務所 | 全現場作業従事者 | 月当たり半日以上 | 月別全体計画は下表
| 安全巡視 |  | 現場 | 安全巡視員 | 毎日 | 常に腕章を着用
| 店社安全パトロール |  | 現場 | 店社担当職員 | 月1回 | 必要に応じて
安全教育・安全訓練の月別全体計画
| 月度 | 安全教育・安全訓練の計画 |  |  |  | 摘要
| 12月度 | 工事内容の周知徹底及び、災害対策
| 1月度 | 作業手順の確認
| 2月度 | 工事内容の再確認・車両整備の徹底
| 3月度 | 第三者事故防止 合図の確認、誘導員の指示の徹底
及び対応によるものとし、緊急時の連絡系統図を工事現場の見やすい場所に掲示します。
ほぼ一緒だが、
月別全体計画は
工期の開始月が●月度

## 4.指定機械及び主要機械(船舶)
4. 指 定 機 械 及 び 主 要 機 械 ( 船 舶 )
指定機械及び主要機械の使用計画は下表のとおり。
指定機械及び主要機械 使用計画表
機 械 名 | 規 格 | 型 式 | 台数 | 指 定 区 分 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 低振動 型 | 低騒音 型 | 排ガス 対策型 注)
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] | 230ℓ/2MPa | KC-NRR33D2G | 1 | － | ○ | ○
側溝清掃車 [ブロワ式] | 2.8㎥/40㎥/min | BDG-FD7JGWA | 1 | － | ○ | ○
側溝清掃車 [ブロワ式] | 2.8㎥/30㎥/min | U-FRR32G1改 | 1 | － | ○ | ○
側溝清掃車 [ブロワ式] | 10.3㎥/40㎥/min | KL-CW55E | 1 | － | ○ | ○
側溝清掃車 [ブロワ式] | 9.0㎥/50㎥/min | LDG-FS1ARBA | 1 | － | ○ | ○
側溝清掃車 [ブロワ式] | 7.5㎥/80㎥/min | KL-CYZ81Q3 | 1 | － | ○ | ○
側溝清掃車 [ブロワ式] | 9.5㎥/50㎥/min | KL-FU50MPY | 1 | － | ○ | ○
散水車 | 3,600L | KK-FK71GC | 1 | － | ○ | ○
運搬車 | 10tダンプ | KG-LY220 | 1 | － | ○ | ○
運搬車 | 3tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ | BKG-LKR85AD | 1 | － | ○ | ○
バックホウ | 山積0.8平積0.6㎥ |  | 1 | － | ○ | ○
運搬車 | ４ｔユニック |  | 1 | － | ○ | ○
草刈り機 |  |  | 3
カラーコーン |  |  | 10
工事標識 |  |  | 2
注) 排ガス対策型には、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)による基準適合
車を含む。
原則
クリーナー：大型バキューム4ｔ、給水車

## 5.主要資材
5. 主 要 資 材
今回の工事では資材の使用はありません。

## 6‐1.施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
6. 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
（１）一般事項
（ア）作業時間
| 集合・体操・ＫＹ活動 |  | ８時００分 ～ ８時１５分
| 作業打合せ |  | ８時１５分 ～ ８時３０分
| 作業開始 |  | ９時００分 ～
| 午前休憩 |  | １０時００分 ～１０時１５分
| 昼食休み |  | １２時００分 ～ １時００分
| 作業開始 |  | １時００分 ～
| 午後休憩 |  | ３時００分 ～ ３時１５分
| 後片付け |  | ４時４５分 ～ ５時００分
（イ）休日
土曜日、日曜日及び祝祭日
冬季休業 12月28日～1月5日
ただし、作業の区切り、その他により就業時間を変更する場合は、監督員に報告して実施する。
（２）施工方法
| （ア）作業フロー |  | 車両配置
|  | 押土集積・側溝清掃 |  | ・・・・・・（堆積厚測定）
|  | 汚泥浚渫・運搬 |  |  | 新栄重機リサイクルセンター（汚泥処分）
|  | 現場内清掃・片付 |  |  | 凡例
□ 作業内容
（ ）請負者による施工管理内容
作業終了

## 6‐2.道路清掃工(排水構造物清掃工)
道路清掃工
排水施設清掃工
| 作業 | 安全対策
移動
始業前点検
あらかじめ施工場所を確認し、安全な作業基地等を選定します。
側溝清掃車、排水管清掃車、給水車、後続車などの始業前点検を実施して
異常が認められる場合は修理し、完全な状態で現場に搬入します。
作業員へ作業手順の周知およびツールボックスミーティングを実施します。
作業員の配置と健康状態を確認します。道路交通規制の確認を行います。
作業車の給油及び給水を行います。
作業基地を定め、休息及び給水時には待避場所とします。
運転手の選任
側溝清掃車、排水管清掃車、給水車、後続車等は法定の資格を持ち指名された運転手のほかは運転しません。
交通規制
交通規制における留意事項
交通誘導員を計画に従って配置します。
工事看板等を基準に従って設置します。
最後尾車に車線規制表示車を配置します。
必要に応じて先導車を配置します。
排水構造物清掃車、後続車等は連携を保ち運転します。
排水管清掃車による土砂排 出
排水管清掃車による土砂排出における留意事項
休息などで作業を中断する場合は、作業基地へ待避します。
作業中はハザードランプを点灯します。
後続車などと連携して間隔を一定に保って運転します。
必要に応じて一般車との安全を確保するために拡声器による注意喚起を行いま す。
歩行者や既設構造物などへ水や洗剤が飛散する場合は、シートなどで養生しま す。
給水車からの給水や後進する場合は交通誘導員の指示に従います。
作業員は保護メガネ、防塵マスクを着用します。
作業員の視認性を高めるため反射チョッキを着用します。
側溝清掃車、排水管清掃車、給水車と作業区域を分離し接触事故を防止しま す。
側溝清掃車による土砂吸引
側溝清掃車による土砂吸引
休息などで作業を中断する場合は、作業基地へ待避します。
作業中はハザードランプを点灯します。
後続車などと連携して間隔を一定に保って運転します。
必要に応じて一般車との安全を確保するために拡声器による注意喚起を行いま す。
歩行者や既設構造物などへ水や洗剤が飛散する場合は、シートなどで養生します。
作業員は保護メガネ、防塵マスクを着用します。
作業員の視認性を高めるため反射チョッキを着用します。
側溝清掃車、排水管清掃車、給水車と作業区域を分離し接触事故を防止しま す。
泥土処理
法的許可をもつ処理場へ運搬して処理します。
運搬には産業廃棄物運搬許可された車両を使います。
移動
移動における留意事項
側溝清掃車、排水管清掃車、給水車、後続車等は連携を保ち運転します。
後進する場合は交通誘導員の指示に従います。
必要に応じて一般車との安全を確保するために拡声器による注意喚起を行いま す。
交通規制解除
交通規制解除における留意事項
工事用機械や資材の搬出完了を確認します。
交通誘導員を配置しながら工事用看板等を撤収します。

## 6‐3.段階確認一覧表
段階確認一覧表
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目

## 7-1.工程管理
7. 施 工 管 理 計 画
(1)工程管理
監督員の指示された施工地図に従い直ちに工程を組み実施致します。
また、工期の3分の1を経過した時点で全体工程管理にマイナス20ポイントの差異が生じた
場合は、改善策を講じ変更実施工程表を監督員に提出のうえ管理します。

## 7-2.出来形管理
(2)出来形管理
出来形管理表
工 種 |  | 測 定 項 目 | [5 empty] | 測定基準
|  | 基準高 | 厚 | 幅 | 高 | 延 長 | 鉄筋
側溝清掃工 |  |  | 平均 | ○ | ○ | ○ |  | 施工延長50ｍにつき１箇所測定
管渠清掃工 |  |  | 平均 | ○ | ○ | ○ |  | 施工延長50ｍにつき１箇所測定
集水桝清掃工 |  |  | 平均 | ○ | ○ | ○ |  | 各桝毎に
（３）廃棄物処理
浚渫土の処分先は、新栄重機リサイクルセンターにて行う。

## 7-4.品質管理
(4)品質管理
① 報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部
② 図面（位置図）・・・・・・・・・・・・・・各１部
③ 工事記録写真・・・・・・・・・・・・・・ １部

## 7-5.写真管理
(5)写真管理
工事写真は、写真管理基準により実施します。なお撮影並びに編集に際しては、目的、表現が明確になるように創意に努めます。
撮影箇所一覧表
| 区 分 | 種 別 | 撮 影 項 目 | 撮影時期
| 着手前 | 着手前 | 全景又は代表部分 | 着手前
| 完 成 | 完 成 | 全景又は代表部分 | 完成後
| 施工 | 工事施工中 | 施工中（種別毎） | 施工中
| 図面との 不一致 |  | 図面と現地との不一致の 写真 | 発生時
| 安全 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 設置後
|  |  | 各種保安施設の設置状況 | 設置後
|  |  | 交通管理状況 | 作業中
|  |  | 安全・訓練等の実施状況 | 実施中
| 出来高 | 浚渫工 | 厚さ（堆積） | 施工前
施工後
| その他 | 補償関係等 | 被害又は損害状況等 | 発生前
発生時
発生後

## 8-1.緊急時の体制及び対応
8. 緊 急 時 の 体 制 及 び 対 応
(ア) 緊急時の体制
大雨、出水、強風等の異常気象時又は地震発生時において、災害発生の恐れがある場合、
次の災害対策組織による体制を整え、必要に応じて工事現場内及びその周辺を巡回し警戒に
あたります。
また、工事現場内において災害が発生した場合は、ただちに災害対策の体制により災害対策
部長以下、災害対策組織の職務分担により行動します。
◆災害対策組織
情報連絡係
|  |  | 竹田 哲哉 | 情報の収集、連絡
℡080-4213-8493
昼夜間休日同上
対策係
|  |  | 加藤 髙明 | 巡回、復旧、水防
℡080-4845-3903
| 災害対策部長 | 災害対策副部長 | 昼夜間休日同上
| 伊藤 雄二 | 兼松 健太
| ℡080-4213-8493 | ℡090-6652-4295
| 昼夜間休日同上 | 昼夜間休日同上 | 庶務係
|  |  | 北原 幹康 | 資材調達、避難誘導
℡080-9727-8677
昼夜間休日同上

## 8‐2.緊急時の連絡系統図（江南市）
◆緊急時の連絡系統図
| 災害対策部長(現場代理人) | 愛知県一宮建設事務所
維持管理課
| 兼松 健太 | TEL0586-72-1416
| TEL090-9489-8870 | 夜間・休日TEL0586-72-1411
昼夜間休日同上
㈱新栄重機(本社)
TEL0568-39-5528
工事担当 伊藤 雄二
TEL090-2995-8152
昼夜間休日同上
安全担当 竹田 哲哉
TEL080-4213-8493
昼夜間休日同上
東邦ガス(株)
TEL0568-73-1551
中部電力(株)
TEL0120-929-649
江南労働基準監督署
℡ 0587-54-2443
江南警察署
℡0587-56-0110
江南厚生病院
℡0587-51-3333
江南市消防本部
℡ 0587-55-2258

## 8-3.緊急時の体制及び対応
(イ) 南海トラフ地震に関する情報に伴う臨機の措置
南海トラフ地震注意情報が発せられた場合には、工事中断の措置をとるとともに,
次の保全措置を講じます。
1) 施工中の場合は、主要機械等の運転を中止し、一般交通等第三者に対す
る安全を確保する。
2) 建設機械及び器材等は安全な場所に移動し待機します。
(ウ）事故発生時の措置
１）付近の病院、所轄警察署、労働基準監督署などの関係機関等の連絡先を常に携帯します。
２）事故が発生した場合、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、直ちに関係
機関（所轄警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。
３）事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。

## 9.交通管理
9. 交 通 管 理
(1) 交通安全対策
・ 工事による交通の危険及び渋滞の防止、歩行者の安全等を図るため、事前に道路
状況を把握し、交通の処理方法について検討します。
・ 道路管理者及び所轄警察署長との協議書または道路使用許可書に基づき、必要な
道路標識、標示板等を設置します。
・ 夜間施工の場合は道路上または道路に接する部分に設置した柵等に沿って、高さ
1m程度のもので夜間150m前方から視認できる光度を有する保安灯を設置します。
・ 保安等の設置間隔は交通流に対面する部分では2m程度、その他の道路に面する
部分では4m以下とし、囲いの角の部分については特に留意して設置します。
(2) 現場付近における交通の誘導
・ 現場への出入口、規制区間の主要箇所には、必要に応じた交通誘導員を配置し、
道路標識・保安灯・カラーコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害
しないように努めます。
・ 交通誘導員は、進入車両が余裕をもって方向変換できる位置から視認可能な場所で
保安施設内において誘導します。
(3) 運搬作業における安全対策
・ 現道を走行する車両は、交通関係法令(道路交通法・道路運送車両法・道路法)に
適合したものを使用します。
・ 積込みは、車両制限令を遵守し、荷崩れ・荷こぼし等をおこさないようにします。
・ 後進作業の際は、原則として誘導員の合図によります。また、必要に応じてバックブ
ザーを取り付けます。
・ 荷台上の資材、トレーラ上の機械等は緊固に結合し、走行中に荷揺れや荷崩れを
おこさないようにし、固定用のワイヤの点検を行います。
・ 長尺物を運搬する場合には、その荷の先端には赤旗または標灯を付けます。
・ 積み降ろしは特に合図・指示等を確認したうえで周囲に十分配慮して行います。
(4) 道路維持対策
・現場路面の清掃を適宜行い、土砂を散逸させないようにします。

## 10.環境対策
10. 環 境 対 策
工事現場周辺地域の生活環境の保全及び円滑な工事施工を目的として、環境保全対策
及び騒音・振動公害防止対策を実施します。
建設工事の実施にあたっては、必要に応じ工事の目的、内容等について事前に地域住民
に対して説明を行い、工事の実施に協力を得られるように努めます。
(1) 騒音・振動対策
・ 工事の円滑を図るとともに現場管理等に留意し、不必要な騒音・振動を発生させません。
・ 建設機械等は、整備不良による騒音・振動が発生しないように、点検・整備を十分に行い
ます。
・ 作業待ち時には、建設機械等のエンジンをできる限り止めるなど騒音・振動を発生させ
ません。
・ 空気圧縮機・発動発電機・排水ポンプ等は工事現場の周辺の環境を考慮して、騒音・
振動の影響の少ない箇所に設置します。
(2) 水質汚濁対策
・ 降雨時の現場内の土砂水が流出しないように努めます。
・ 作業による各種油脂類の取り扱いについては、保管方法を定め、また排水路への流れ
込みが生じないように努めます。
・ 汚泥等を積載したタンク車のバルブ部分には、漏洩防止用のキャップを使用し、
運搬中の汚泥等のもれが無い様にします。

## 11.現場作業環境の整備
11. 現 場 作 業 環 境 の 整 備
(1) 整然とした工事現場の維持
･ 作業場所・資材置場等の資機材は適宜整理し、残材・不用物は整理・処分し、必要資材
の整頓に努めます。
･ 連絡車等は、整然とした駐車に努め、建設機械の駐機についても整然とした配置に努め
ます。
・ 柵等は常に整備し、破損・乱れは放置せず、維持管理を図ります。
(2) イメージアップ
・ 工事現場のイメージアップを図り、作業環境を整えることにより、地域との積極的な連携を
図り、現場で働く関係者の意識を高めるとともに、公共事業の円滑な執行を図るものとする。
(3) 工事区域の立入防止施設
・ 工事現場の周囲は必要に応じて鋼板・シートまたはガードフェンス等防護工を設置し、
作業員及び第三者に対して工事区域を明確にします。
・ 立入防止施設は、子ども等第三者が容易に侵入できないような構造にします。
・ 立入防止施設に併設した工事看板、照明器具等は保守管理を行います。
・ 立入防止施設に設けた出入口は施錠できるようにします。
・ 道路に近接して掘削等により開口している箇所がある場合には、蓋をするか防護柵を
設置して、転落防止措置を講じます。

## 12.再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
12. 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
建設副産物適正処理推進要綱、再生資源の利用の促進について及び愛知県建設副産物リサ
イクルガイドライン実施要綱(以下「ガイドライン実施要綱」という。)、愛知県あいくる材率先利用方
針を遵守して、以下のとおり建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ります。
また、産業廃棄物を運搬する車両には、定められた表示及び書面の備え付け(携帯)を徹底しま
す。
なお、監督員から受領した建設リサイクル法通知済ステッカーを、工事現場の標識など公衆が
見やすい場所に貼付けます。
(ア) 再生資源の利用の促進
施工計画に際し、再生資源の利用の促進についての次の計画書を提出します。
・ 再生資源利用計画書 (CREDAS 打出様式1)
・ 再生資源利用促進計画書 (CREDAS 打出様式2)
また工事完了時に次の実施書等を提出します。
・ 再生資源利用実施書 (CREDAS 打出様式1)
・ 再生資源利用促進実施書 (CREDAS 打出様式2)
・ あいくる材使用状況報告書 (ガイドライン実施要綱・様式8)
・ あいくる材使用実績集約表 (ガイドライン実施要綱・様式9)
(イ) 建設副産物の適正処理
搬出する産業廃棄物は、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)により、適正に処理されていることを
確認するとともに、マニュフェスト管理台帳を作成し管理します。
建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された受入れ地について地形を実測し、資料
を提出します。
また、搬出する建設発生土については搬出伝票を作成し管理します。
施工計画に際し、建設副産物の適正処理についての次の計画書を別紙のとおりとします。
・ 建設廃棄物処理計画書 (ガイドライン実施要綱・様式7)
・ 収集運搬、処理業者の許可証の写し
・ 廃棄物処理委託契約書の写し
・ 運搬ルート図
また、工事完了時に次の実施書を提出します。
・建設廃棄物処理実施書 (ガイドライン実施要綱・様式7)
(ウ) 電子データの提出等
工事完了時に提出する以下の書類は、建設リサイクルデータ統合システム－CREDAS入力シス
テム－により入力した電子データと打ち出し様式の2種類で提出します。
・ 再生資源利用実施書 (CREDAS 打出様式1)
・ 再生資源利用促進実施書 (CREDAS 打出様式2)
また工事完了時に提出する以下の書類は、電子データと打ち出し様式の2種類で提出します。
・ あいくる材使用状況報告書 (ガイドライン実施要綱・様式8)
・ あいくる材使用実績集約表 (ガイドライン実施要綱・様式9)

## 13.その他
13. そ の 他
(1) 電子納品するCD及びDVDは以下によりウィルスチェックを行います。
１）使用ソフト名：Microsofto Security Essentials（Ver.1709 ）
２）パターンファイルの更新：自動オンライン
また、発注者へ提出する書類を作成するパソコンについても同様にウィルスチェックを行います。
(2) 地元への周知
発注者より指示書を頂いたら事前調査を行い、施工日程が決まりしだい、施工日1週間前に
ビラ等を施工箇所ぼ地元に配り周知させます。
(3) 休日
土日、祝祭日は施工いたしません。（地元の要望があればその限りではない。）